## 20
План график ул.Садовая дом. 20 / 2023
№ п/п | Наименование работ | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Материал исполнания | Кем выполняется | Срок начала/окончания работ
1 | Востановление цокольной плитки по перемитру дома. | * | плитка , смесь | Путилково Сервис | июнь-август
2 | Окраска фасада цоколя. | * | краска | Путилково Сервис | июнь-август
3 | оштукотуривание пандусов, и везда на парковку и покраска | * | смесь, краска | Путилково Сервис | июнь-август
4 | Востоновление штукатурного покрытия и окраска квартирных холов МОП, пожарных лестниц и переходных балконов. | * | штукатурная смесь, грунтовка, краска | Путилково Сервис | апрель-май
5 | Востановление и окраска потолков переходных балконов, востановление освещения. | * | штукатурная смесь, грунтовка, краска, светильники | Путилково Сервис | апрель-май
6 | окраска лавочек , перил, ворота паркинга, двери мусорокамер | * | краска | Путилково Сервис | июнь август
7 | Окраска полов стен цокольный этаж | * | штукатурная смесь, грунтовка, краска | Путилково Сервис | ноябрь декабрь
8 | Работы на Кровле | * |  | Путилково Сервис | апрель-май
9 | Востановление дверей на переходных балконах | * |  | Путилково Сервис
10 | Окраска лифтовых кабин | * | специализированая краска для лифтов | Путилково Сервис | июнь август
11 | Востановление фасада | * |  | Путилково Сервис | июнь август
12 | Мойка окон фасада | * |  | Путилково Сервис | июнь август
13 | поверка общедомовых приборов учета, замена | * |  | Путилково Сервис | январь-март
14 | проверка, замена зарорной арматуры цокольный этаж | * |  | Путилково Сервис
15 | проверка теплоизоляции и замена (при необходимости) | * |  | Путилково Сервис
16 | востановление окрасочного слоя ГВС (лежаки и ИТП) | * |  | Путилково Сервис
17 | Проверка системы дымоудодения пожаротушения и пожарной сигнализации |  |  | Путилково Сервис МособлСерви
18 | осморт и востановление слабрточных систем |  |  | Путилково Сервис
19 | Приняте и выполнение заявок жителей, устранение аварийных ситуаций |  |  | Путилково Сервис
Ответственный за выполнение работ инженер по эксплуатации МКД ____________________________Скапцов А.В.
Собственник МКД кв. _________/ ____________________________________________________/ __________________________________________________

## 22
План график ул. Садовая дом 22 / 2023
№ п/п | Наименование работ | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Материал исполнания | Кем выполняется | Срок начала/окончания работ | Срок начала/окончания работ
1 | Окраска фасада цоколя. | * | краска | Путилково Сервис | июнь-август | июнь-август
2 | Работы на Кровле | * |  | Путилково Сервис | апрель-май | июнь-август
3 | Востановление отмостки | * | битум | Путилково Сервис |  | май
4 | Заделование дренажных отверстий Лестница спуск в подвал | * | Цементный раствор, герметик | Путилково Сервис |  | апрель-май
5 | Герметизация цокольного этажа | * | битум | Путилково Сервис |  | апрель-май
6 | Окраска фасада цоколя. | * | краска | Путилково Сервис |  | июнь август
7 | окраска лавочек , перил, дверь мусорокамеры, и входные двери на цокольный этаж | * | краска | Путилково Сервис |  | ноябрь декабрь
8 | Разметка парковочных мест | * |  | Путилково Сервис |  | апрель-май
9 | Востановление фасада | * |  | Путилково Сервис |  | июнь август
10 | поверка общедомовых приборов учета, замена | * |  | Путилково Сервис | январь-февраль
14 | проверка, замена зарорной арматуры цокольный этаж | * |  | Путилково Сервис
15 | проверка теплоизоляции и замена (при необходимости) | * |  | Путилково Сервис
16 | востановление окрасочного слоя ГВС (лежаки и ИТП) | * |  | Путилково Сервис
17 | Проверка системы дымоудодения пожаротушения и пожарной сигнализации | * |  | Путилково Сервис
18 | осморт и востановление слабрточных систем |  |  | Путилково Сервис
19 | Приняте и выполнение заявок жителей, устранение аварийных ситуаций |  |  | Путилково Сервис
20 | Монтаж приямка, установка насоса |  |  | Путилково Сервис
Ответственный за выполнение работ инженер по эксплуатации МКД ____________________________Скапцов А.В.
Собственник МКД кв. _________/ ____________________________________________________/ __________________________________________________

## 4к2
Путилковское шоссе дом. 4 корпус 2 / 2023
№ п/п | Наименование работ | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Материал исполнания | Кем выполняется | Срок начала/окончания работ
1 | Востановление цокольной плитки по перемитру дома. | * | плитка , смесь | Путилково Сервис | июнь-август
2 | Окраска фасада цоколя. | * | краска | Путилково Сервис | июнь-август
3 | оштукотуривание пандусов, и везда на парковку и покраска | * | смесь, краска | Путилково Сервис | июнь-август
4 | Востоновление штукатурного покрытия и окраска квартирных холов МОП | * | штукатурная смесь, грунтовка, краска | Путилково Сервис | февраль-март
5 | Востановление и окраска потолков переходных балконов, востановление освещения. | * | штукатурная смесь, грунтовка, краска, светильники | Путилково Сервис | апрель-май
6 | окраска перил, ворота паркинга, двери мусорокамер | * | краска | Путилково Сервис | июнь август
7 | Работы на Кровле | * |  | Путилково Сервис | апрель-май
8 | Востановление дверей на переходных балконах | * |  | Путилково Сервис | июнь август
9 | Замена дверей вхоодных груп | * |  | Путилково Сервис | июнь август
10 | Замена уплатнителей на гребенке отопления | * |  | Путилково Сервис | июнь август
11 | Востановление фасада | * |  | Путилково Сервис | июнь август
12 | Востановление отмостки. | * |  | Путилково Сервис | июнь-август
13 | поверка общедомовых приборов учета, замена | * |  | Путилково Сервис | январь-февраль
14 | проверка, замена зарорной арматуры цокольный этаж | * |  | Путилково Сервис
15 | проверка теплоизоляции и замена (при необходимости) | * |  | Путилково Сервис
16 | востановление окрасочного слоя ГВС (лежаки и ИТП) | * |  | Путилково Сервис
17 | Проверка системы дымоудодения пожаротушения и пожарной сигнализации | * |  | Путилково Сервис
18 | осморт и востановление слабрточных систем | * |  | Путилково Сервис
19 | Приняте и выполнение заявок жителей, устранение аварийных ситуаций | * |  | Путилково Сервис
20 | Установка честотника на лифтовое оборудование 2 поъезд | * |  | Путилково Сервис
Ответственный за выполнение работ инженер по эксплуатации МКД ____________________________Скапцов А.В.
Собственник МКД кв. _________/ ____________________________________________________/ __________________________________________________

## 4к1
Путилковское шоссе дом 4 корпус 1 /2023
№ п/п | Наименование работ | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Материал исполнания | Кем выполняется | Срок начала/окончания работ
1 | Востановление цокольной плитки по перемитру дома. | * | плитка , смесь | Путилково Сервис | июнь-август
2 | Окраска фасада цоколя. | * | краска | Путилково Сервис | июнь-август
3 | оштукотуривание пандусов, и везда на парковку и покраска | * | смесь, краска | Путилково Сервис | июнь-август
4 | Востоновление штукатурного покрытия и окраска квартирных холов МОП, пожарных лестниц и переходных балконов. | * | штукатурная смесь, грунтовка, краска | Путилково Сервис | январь
5 | Востановление и окраска потолков переходных балконов, востановление освещения. | * | штукатурная смесь, грунтовка, краска, светильники | Путилково Сервис | апрель-май
6 | окраска перил, ворота паркинга, двери мусорокамер | * | краска | Путилково Сервис | июнь август
7 | Работы на Кровле | * |  | Путилково Сервис | апрель-май
8 | Востановление дверей на переходных балконах | * |  | Путилково Сервис
9 | Востановление фасада | * |  | Путилково Сервис | июнь август
10 | Мойка окон фасада | * |  | Путилково Сервис | июнь август
11 | Востановление отмостки. | * |  | Путилково Сервис | июнь-август
12 | поверка общедомовых приборов учета, замена | * |  | Путилково Сервис | январь-февраль
14 | проверка, замена зарорной арматуры цокольный этаж | * |  | Путилково Сервис
15 | проверка теплоизоляции и замена (при необходимости) | * |  | Путилково Сервис
16 | востановление окрасочного слоя ГВС (лежаки и ИТП) | * |  | Путилково Сервис
17 | Проверка системы дымоудодения пожаротушения и пожарной сигнализации | * |  | Путилково Сервис
18 | осморт и востановление слабрточных систем |  |  | Путилково Сервис Провайдеры
19 | Приняте и выполнение заявок жителей, устранение аварийных ситуаций |  |  | Путилково Сервис
Ответственный за выполнение работ инженер по эксплуатации МКД ____________________________Скапцов А.В.
Собственник МКД кв. _________/ ____________________________________________________/ __________________________________________________

## 24
дом 24 / 2023
№ п/п | Наименование работ | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Материал исполнания | Кем выполняется | Срок начала/окончания работ
1 | Востановление отмостки. | * | плитка , смесь | Путилково Сервис | июнь-август
2 | Окраска ограждения парапета (крыша) | * | краска | Путилково Сервис | июнь-август
3 | Востановление и герметизация усадочных швов первого этажа | * | герметил, утеплитель | Путилково Сервис | май-июнь
4 | Покраска фасада 1этажа | * | краска, грунтовкуа | Путилково Сервис | июнь-август
5 | окраска лавочек , перил, двери мусорокамер | * | грунтовка, краска | Путилково Сервис | май-июнь
6 | Востоновление штукатурного покрытия и окраска квартирных холов МОП, пожарных лестниц | * | краска | Путилково Сервис | октябрь-декабрь
7 | Мойка окон фасада | * |  | Путилково Сервис | июнь август
8 | Кровельные работы | * |  | Путилково Сервис | июнь август
9 | поверка общедомовых приборов учета, замена | * |  | Путилково Сервис | январь-февраль
14 | проверка, замена зарорной арматуры цокольный этаж | * |  | Путилково Сервис
15 | проверка теплоизоляции и замена (при необходимости) | * |  | Путилково Сервис
16 | востановление окрасочного слоя ГВС (лежаки и ИТП) | * |  | Путилково Сервис
17 | Проверка системы дымоудодения пожаротушения и пожарной сигнализации | * |  | Путилково Сервис
18 | осморт и востановление слабрточных систем |  |  | Путилково Сервис
19 | Приняте и выполнение заявок жителей, устранение аварийных ситуаций |  |  | Путилково Сервис
Ответственный за выполнение работ инженер по эксплуатации МКД ____________________________Скапцов А.В.
Собственник МКД кв. _________/ ____________________________________________________/ __________________________________________________